## Sheet1
ID | Fase | Línea | Tarea / Entregable | Método | Ubicación | Responsable | Estado | Inicio (AAAA-MM-DD) | Fin plan (AAAA-MM-DD) | Fin real | % | Depende de | Hito (S/N) | Riesgo clave | Mitigación breve | Piloto
1 | Preparación | Eléctrico | Controlador listo y probado en banco | — | Lampa | I+D Eléctrico | Completado | 2025-07-15 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 100 | — | N | Compatibilidad con generador | Pruebas HIL y documentación | Piloto 10kW
2 | Preparación | Eléctrico | Generador axial listo | — | Lampa | Mecánico/Eléc. | Completado | 2025-07-10 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 100 | — | N | Calentamiento | Ensayos térmicos | Piloto 10kW
3 | Preparación | Eléctrico | Inversor listo | — | Lampa | Eléctrico | Completado | 2025-07-20 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 100 | — | N | Interfaz control | Protocolos y firmware | Piloto 10kW
4 | Preparación | Mecánico | Mástil, cimiento, columna, vigas listos | — | Lampa | Mecánico | Completado | 2025-07-01 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 100 | — | N | Tolerancias | QA dimensional | Piloto 10kW
5 | Preparación | Seguridad | Sistema de frenos listo | — | Lampa | Mecánico | Completado | 2025-07-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 100 | — | N | Freno emergencia | Prueba carga/latencia | Piloto 10kW
6 | Palas (Extrusión) | Proc. manufactura | Modificación matriz extrusión (Iteración 8) | Extrusión | Lampa | Mfg Plásticos | En curso | 2025-08-11 | 2025-08-26 |  | 60 | 4 | N | Retraso mecanizado | Taller backup | Piloto 10kW
7 | Palas (Extrusión) | Insumos | Arribo Poliamida 66 (PA66) | Extrusión | Lampa | Logística | Pendiente | 2025-09-06 | 2025-09-08 |  | 0 | 6 | N | Aduanas | Courier con despacho directo | Piloto 10kW
8 | Palas (Extrusión) | Validación | Prueba de extrusión con PA66 | Extrusión | Lampa | I+D Mfg | Pendiente | 2025-09-09 | 2025-09-10 |  | 0 | 7 | N | Falla adherencia | Ajuste temp/perfil | Piloto 10kW
9 | Palas (Extrusión) | Calidad | Ensayos mecánicos (flexión/impacto) | Extrusión | Lampa | QA | Pendiente | 2025-09-11 | 2025-09-12 |  | 0 | 8 | N | Cp/porosidad | Curva horneo y scrap | Piloto 10kW
10 | Gate G1 | Dirección | Selección vía de fabricación de palas | Extrusión/FRP | Lampa | Dirección | Pendiente | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | 0 | 8,14 | S | Decisión equiv. | Criterios costo/tiempo/QA | Piloto 10kW
11 | Palas (FRP) | Ingeniería | Ingeniería de detalle lista | FRP | Lampa | Proveedor FRP | En curso | 2025-08-12 | 2025-08-15 |  | 80 | 4 | N | Rediseños | Revisión conjunta | Piloto 10kW
12 | Palas (FRP) | Herramental | Fabricación de molde | FRP | Lampa | Proveedor FRP | Planificado | 2025-08-18 | 2025-08-29 |  | 0 | 11 | N | Retraso curado | Plan turnos | Piloto 10kW
13 | Palas (FRP) | Producción | Laminado y curado palas | FRP | Lampa | Proveedor FRP | Planificado | 2025-09-01 | 2025-09-15 |  | 0 | 12 | N | Defectos delaminación | NDT/ultrasonido | Piloto 10kW
14 | Palas (FRP) | Calidad | QA dimensional y balanceo | FRP | Lampa | QA | Planificado | 2025-09-15 | 2025-09-16 |  | 0 | 13 | N | Desbalance | Balance estático | Piloto 10kW
15 | Integración | Ensamble | Armado turbina (versión 10 kW) | — | Lampa | Operaciones | Planificado | 2025-09-30 | 2025-10-07 |  | 0 | 10,14 | N | Interferencias | Checklist interferencias | Piloto 10kW
16 | Integración | Pruebas | Puesta en marcha y pruebas en Lampa | — | Lampa | I+D | Planificado | 2025-10-08 | 2025-11-02 |  | 0 | 15 | N | Vibraciones | Aislamiento y dampers | Piloto 10kW
17 | Obras Civiles | Construcción | Obras en USS Patagonia | — | Puerto Montt | Contratista | Planificado | 2025-10-15 | 2025-11-20 |  | 0 | 4 | N | Clima/permits | Holguras y permisos | Piloto 10kW
18 | Logística | Traslado | Desmontaje y envío a Puerto Montt | — | Lampa→PM | Operaciones | Planificado | 2025-11-21 | 2025-11-24 |  | 0 | 16,17 | N | Daños transporte | Embalaje/seguros | Piloto 10kW
19 | Instalación | Montaje | Instalación en Puerto Montt | — | Puerto Montt | Operaciones | Planificado | 2025-11-25 | 2025-11-30 |  | 0 | 18 | N | Viento/lluvia | Ventanas meteo | Piloto 10kW
20 | Comercial | Evento | Inauguración + roadshow capital | — | Puerto Montt | Dirección/Comercial | Planificado | 2025-12-05 | 2025-12-05 |  | 0 | 19 | S | Convocatoria | Agenda prensa/inv. | Piloto 10kW
21 | Operación Piloto | Monitoreo | Observación en sitio (3 meses) | — | Puerto Montt | I+D/OPS | Planificado | 2025-12-06 | 2026-03-05 |  | 0 | 19 | N | Fallas campo | Plan O&M | Piloto 10kW
22 | Reportes | Datos | Telemetría y KPIs (Cp, TSR, disp.) | — | Remoto | Data Eng. | Recurrente | 2025-12-06 | 2026-03-05 |  | 0 | 21 | N | Datos faltantes | Backup local | Piloto 10kW
23 | Financiamiento | Levantamiento | Cierre ronda para 55 kW | — | Santiago/PM | Dirección | Planificado | 2025-12-05 | 2026-01-31 |  | 0 | 20 | N | Términos duros | Term sheet temprano | Piloto 55kW
24 | 55 kW | Diseño | Kickoff diseño 55 kW | — | Santiago | I+D | Pendiente | 2025-12-06 | 2026-02-15 |  | 0 | 23 | N | Recursos | Contratación clave | Piloto 55kW
25 | 55 kW | Prototipo | Fabricación y pilotaje 55 kW | — | Por definir | I+D/OPS | Pendiente | 2026-02-16 | 2026-06-05 |  | 0 | 24 | S | Plazos | Plan ágil por módulos | Piloto 55kW